附件：

2022年度市十件民生实事项目完成情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  |  |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 提供优质基础教育，努力让学生“上好学” | 1.新建、改扩建一批公办中小学、幼儿园，增加公办学位约6000个，推进公办优质中小学幼儿园学位建设。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 | 市教育局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 截至9月底，梅江区会文学校（小学部）、平远县石正实验幼儿园（一期工程）、大埔县西岭实验学校、西岭实验幼儿园、五华县凤凰城小区配套小学等5所新建、改扩建公办学校于2022年秋季学期投入使用，新增公办学位8820个。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 继续督促各县（市、区）认真落实学位建设任务，持续增加公办学位供给。 |  |  |
|  |  | 2.开展骨干教师、校（园）长市级示范免费培训约500人，市级开展辖区内教师免费轮训约3000人，县级组织教师免费培训约19500人。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 | 市教育局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 目前，共组织实施骨干教师、校（园）长市级免费培训约1438人，市级开展辖区内教师免费轮训约71611人次，县级组织教师免费培训约32363人。 |  |  |  |  |  | 市教师发展中心师资培训部无专职培训教师，影响培训进度和培训效果。 |  |  |  |  |  | ⒈拓宽培训思路，增加培训模式，尽量减少疫情对培训工作的影响。 ⒉积极向上级有关部门争取增加师资培训力量，以便顺利完成培训工作任务。 |  |  |
|  |  | 3.实现义务教育学校课后服务全覆盖、有需求的学生全覆盖，服务时间100%达到“5+2”。 |  | 2022年实施 |  | 陈伶俐 | 市教育局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 我市推出“‘双减’怎么减，梅州有办法”系列报道第十一、十二期。目前，已实现课后服务两个“全覆盖”，即义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖，并全面推行“5+2”模式。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | ⒈进一步转变教育评价观念。 ⒉继续加强经验总结推广，做好“‘双减’怎么减，梅州有办法”系列报道。 |  |  |
|  |  | 4.扎实开展校园护园行动，巩固提升中小学幼儿园“4个100%”安全防范建设。 |  | 2022年实施 |  | 詹星 | 市公安局 市教育局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈加快推动校园最小应急单元上图建设。根据省公安厅“四个一”体系建设应用工作部署，我市制定了《关于印发梅州市公安机关社会面治安防控最小应急单元建设工作方案的通知》，采取分类、分批次采集最小应急单元数据，明确工作目标和时间，并将校园列入第一批最小应急单元采集名单。目前，全市校园（含教学点）2058家已全部完成数据采集及上图工作。 ⒉合力推动校园安全管理工作。市公安局联合教育部门制定下发了《关于推进校园安全管理中心建设的通知》《关于进一步加强校园安全防范工作的通知》，确保我市校园安全稳定有序。同时，结合近期全省各地及我市疫情防控工作，市公安局会同教育、卫健、民政等校园疫情防控专班成员单位，组织召开会议专题研究疫情期间校园安全管理工作部署，督促各地落实落细各项工作措施，压实压紧工作职责。 |  |  |  |  |  | 学校视频监控与公安、教育部门联网仍存在缺口。 |  |  |  |  |  | 下一步，我市将继续按照省公安厅部署要求，继续按照《关于进一步加强全市中小学幼儿园安全防范建设工作的通知》要求，督促各地各学校完善校园安全防范设施，强化最小应急单元建设演练培训。 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |  |
| 二 | 提高困难群众生活救助水平，增强服务可及性 | 5.城乡低保对象最低生活保障人均补差水平分别从每月631元、286元提高到653元、300元；特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍；集中供养孤儿基本生活最低养育标准从每人每月1883元提高到1949元，分散供养孤儿、事实无人抚养儿童从每人每月1227元提高到1313元；困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴标准分别从每人每月181元、243元提高到188元、252元。 |  | 2022年实施 |  | 谢钦文 |  | 市民政局 市残联 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 2022年6月7日，我市印发《关于印发2022年梅州市城乡低保最低标准和特困人员基本生活供养标准的通知》（梅市民字〔2022〕13号），从2022年1月1日起，对相关项目标准进行了提高。 ⒈城乡低保标准为城镇从2021年每人每月800元、农村每人每月551元，提高到828元、580元；城乡低保人均补差水平分别从每人每月631元、286元提高到不低于653元、300元。截至目前，全市共有低保对象49722户、103019人，累计支出低保金3.767亿元。目前8个县（市、区）已全部落实提标任务。 ⒉特困人员基本生活标准按不低于当地最低生活保障标准的1.6倍（即城镇每人每月不低于1325元、农村每人每月不低于928元）。截至目前，全市特困供养人员共16967人（分散供养14314人、集中供养2653人），累计支出2.34亿元。 ⒊全市集中供养孤儿最低基本生活保障标准从1883元/人/月提高至1949元/人/月。散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准从1227元/人/月提高至1313元/人/月。事实无人抚养儿童基本生活补贴标准参照当地散居孤儿基本生活养育标准执行。截至目前，全市孤儿512人，其中集中供养83人、分散供养429人，累计发放686.87万元；事实无人抚养儿童2078人，累计发放2314.29万元。 ⒋困难残疾人生活补贴标准从181元/月/人提高到188元/月/人；重度残疾人护理补贴标准从243元/月/人提高到252元/月/人。截至目前，全市惠及3.68万名困难残疾人和8.32万名重度残疾人，累计发放16835.38万元。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | ⒈加大抓落实力度。将督促各县（市、区）要进一步加大孤儿基本生活补贴、残疾人两项补贴工作的落实力度，确保符合条件的孤儿和事实无人抚养儿童、残疾人依规纳入补贴范围，做到动态管理。 ⒉加强政策宣传。各县（市、区）要继续通过政务公开栏、宣传栏等，加大儿童福利政策和残疾人两项补贴政策宣传力度，结合日常工作加强走访，做好政策宣传讲解，有效提升政策知晓率。 ⒊加大督促检查。一是督促指导各县（市、区）落实提标任务后发放资金到位。二是督导各县（市、区）加强资金监管，确保应保尽保。三是督促各县（市、区）民政部门定期核查比对共享火化人员名单，同步动态更新数据，规范管理，推动各项惠民政策落到实处，坚决兜牢兜住民生底线。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.对经审核符合条件的最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭，纳入社会救助范围。 |  | 2022年实施 |  | 谢钦文 |  | 市民政局 市残联 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 目前，我市纳入最低生活保障边缘家庭共有3184户7987人，已将最低生活保障边缘家庭中重病重残的380人纳入单人保；纳入支出型困难家庭共有5户17人。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 继续按照要求做好最低生活保障边缘家庭和支出型困难家庭认定和纳入保障工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |  |
| 二 | 提高困难群众生活救助水平，增强服务可及性 | 7.实现全市乡镇（街道）社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，直聘社工深入村居，提供政策落实、物资救助等专业服务。 |  | 2022年完成 |  | 谢钦文 |  | 市民政局 市残联 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 目前全市已全面建成社工站114个[含110个镇（街）和4个市县（区）直属单位，为梅县区新城办事处、梅县区扶大高管会、大埔县丰溪林场、丰顺县埔寨农场社工站]，已建成社工点552个，镇（街）社工站已实现100%全覆盖，困难群众和特殊群体社会工作服务覆盖率已达到100%。组织公开招聘“双百工程”社工1597名。直聘社工深入村居，协助落实政策15204项，提供物资救助109121元。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 组织开展新招聘人员岗前培训及全体社工专业培训。 |  |  |  |  |
|  |  | 8.开展法律援助申请“市域通办”，提供便捷高效的法律援助服务，全年为困难群众办理法律援助事项总数不少于3千件。 |  | 2022年完成 |  | 詹 星 |  | 市司法局 市民政局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 2022年1-12月份，我市办理法律援助事项共4323宗（不含法律咨询数），占年度任务144.1%，其中法律援助案件数3209宗，代书数291宗，见证认罪认罚数823宗，做到100%应援尽援。接待法律咨询8942人次，参与法律宣传咨询活动80场次。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | ⒈持续开展法律援助申请“市域通办”工作。 ⒉继续做好法律援助各项工作。 |  |  |  |  |
| 三 | 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实现更加充分更高质量就业 | 9.开展“粤菜师傅”培训1000人次；推动“技工教育”高质量发展，技工院校招生5000人，新增1所省重点技工学校；开展“南粤家政”职业技能培训4000人次以上。 |  | 2022年完成 |  | 谢钦文 |  | 市人力资源社会保障局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈2022年以来，全市开展“粤菜师傅”培训2438人次（其中获证人数1856人），完成年度目标任务1000人次的 243.8%；带动就业创业2446人次。 ⒉推动保护传承梅州客家菜和促进产业发展立法工作落实，《梅州市客家菜传承发展促进条例（草案）》已提请7月28日召开的市八届人大常委会第七次会议审议。 ⒊五华县技工学校通过专家评估，被省人社厅确认为省重点技工学校。 ⒋各技工院校开展招生宣传和报名工作。截至8月底，全市技工院校累计招生7046人，完成年度目标任务5000人次的 140.9%。 ⒌各县（市、区）开展“南粤家政”工程保育员、病患护理等线上线下培训7068人次，完成年度目标任务4000人次的176.7%，带动就业创业10001人次。 ⒍开展各类职业技能培训17450人次，补贴资金1410.01万元。 |  |  |  | 无 |  |  |  |  | ⒈不断完善技工院校办学条件，着力抓好技工院校招生就业工作，积极引导毕业生到本地企业就业。 ⒉持续有针对性地组织开展三项工程培训，有效提升培训人员获证率。 ⒊进一步加快“粤菜师傅”高质量发展“1+8”重点项目建设。全力打造“客家腌面”粤菜小吃品牌。 ⒋大力推进“南粤家政”产业园及基层服务示范站建设。 ⒌加强与省人社厅的沟通汇报，全力做好第五届粤港澳大湾区“粤菜师傅”技能大赛筹备工作。 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  |  |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |
| 三 | 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，实现更加充分更高质量就业 | 10.全年完成城镇新增就业20000人以上，促进城镇失业人员再就业12000人以上，帮扶就业困难人员就业1200人以上。 |  | 2022年完成 |  | 谢钦文 |  | 市人力资源社会保障局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 2022年以来，全市城镇新增就业20105人，完成年度任务20000人的100.53%；城镇失业人员再就业12171人，完成年度任务12000人的101.43%；就业困难人员实现就业1613人，完成年度计划1200人的134.42%。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 高质量开展各项公共就业服务。 |  |
| 四 | 强化疾病预防和就医保障，提升卫生健康水平 | 11.为全市约1.8万名具有广东省学籍新进入初中一年级、14周岁以下未接种过HPV疫苗的女生免费接种HPV疫苗，有效预防宫颈癌。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 |  | 市卫生健康局 市教育局 市财政局 市妇联 |  |  | 已完成。 ⒈8月，我市举办梅州市适龄女生人乳头病毒（HPV）疫苗免费接种项目推进会。 ⒉成立梅州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种异常反应医疗救治工作组和疫苗接种异常反应医疗救治专家组。 ⒊各级疾控中心开展接种人员培训，并根据教育部门确认的接种人数将疫苗配送至各接种点。 ⒋9月起，各县（市、区）有序开展接种工作。截至12月14日，已完成28475剂首针免费HPV疫苗接种，完成任务数的158%。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 做好疫苗接种异常反应医疗保障相关工作。 |  |
|  |  | 12.开展普通门诊医保统筹，覆盖职工医保全体参保人员，将部分治疗周期长、对健康损害大、费用负担重的疾病门诊费用纳入共济保障，扩大个人账户资金使用范围，提高参保人员门诊待遇。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 |  | 市医保局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 2022年10月10日，我市出台了《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市职工基本医疗保险门诊共济保障实施细则》（梅市府办〔2022〕13号），自2022年11月1日起正式实施以来，我市共有82450人选定就医医疗机构，职工普通门诊就医共128136人次，医保基金支出420万元。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | ⒈继续完善医保信息平台维护； ⒉做好文件政策解读和宣传； ⒊加强医保基金监管。 |  |
|  |  | 13.订单定向招录培养110名以上户籍为粤东西北地区的本科、专科医学生，补助在校期间的学费、住宿费和生活费。 |  | 2022年实施 |  | 陈伶俐 |  | 市卫生健康局 市教育局 市人力资源社会保障局 市财政局 |  |  | 已完成。 - 全面完成订单定向招录培养计划。招录182名户籍为粤东西北地区的本科、专科医学生（广州中医药大学19人、嘉应学院医学院64人、江门中医药职业学院50人、茂名健康职业学院49人），完成任务数(110名)的165%。 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 指导各地已落实基层医疗卫生岗位的农村订单定向医学毕业生接受全科（助理）医生规范化培训，培训结束后回到原基层医疗卫生岗位工作。 |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 | 存在问题 |  |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |  |  |
| 五 | 改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村 | 14.除纳入搬迁、撤并、社区和城区建设规划的村庄，以及远离村庄的散居户和常年无人居住户的村外，实现全市纳入乡村振兴规划建设的自然村内干路路面全面硬底化。 |  | 2022年完成 |  | 谢钦文 |  | 市乡村振兴局 市交通运输局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 根据省有关村内道路建设的工作部署和要求，按照《梅州市农村村内道路建设攻坚行动工作方案》，加快推进我市村内道路建设。截至12月21日，我市已完成全市农村村内干路建设总任务1046.83公里。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.全市所有圩镇达到宜居圩镇标准，建设13个示范圩镇。 |  | 2022年完成 |  | 陈 亮 |  | 市住房城乡建设局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 经过四批次的镇级自评、县级初核、市级验收，全市104个圩镇全部基本达到宜居圩镇标准，其中有16个圩镇基本达到示范圩镇标准，已完成省、市目标任务。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 根据省工作部署，参照广东省住房和城乡建设厅《关于印发<广东省小城镇（圩镇）品质提升指引>的通知》（粤建村〔2022〕96号），到2025年底，在美丽圩镇建设攻坚行动的基础上，进一步开展小城镇品质提升工作，巩固提升人居环境质量，推进基础设施配套建设，提升公共服务水平，塑造特色鲜明的风貌，形成各具特色的产业体系。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16.开展全市存量农村削坡建房风险点边坡整治8620户。 |  | 2022年完成 |  | 陈 亮 |  | 市住房城乡建设局 市自然资源局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 截至12月20日，我市已完成省下达我市2022年农村削坡建房风险点整治目标任务共8620户，竣工率为100%。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 在全面完成2020-2022年三年整治任务的基础上，开展“回头看”工作，梳理相关整治工作情况，完善削坡建房户“一户一档”资料，做好2020-2022年削坡建房补助资金的监管、落实情况工作，巩固整治成果，确保人民群众生命和财产安全。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17.招募选派300名青年志愿者到基层一线从事2-3年乡村振兴志愿服务。 |  | 2022年实施 |  | 王庆利 赵 东 |  | 团市委 市乡村振兴局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 按照团省委等单位《关于印发<2022-2023年度广东大学生志愿服务西部（山区）计划和广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动实施方案>的通知》（团粤联发〔2022〕19号）文件精神和省项目办工作安排，团梅州市委已经完成招募宣传、面试选拔、岗位匹配、体检公示、培训派遣等工作，于2022年8月4日选派309名青年志愿者已到我市104个乡镇从事2-3年乡村振兴志愿服务。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 加强“广东大学生志愿服务山区计划和广东高校毕业生志愿服务乡村振兴行动”走访慰问活动，关心关爱服务基层人员的工作和生活。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 | 存在问题 |  |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |  |  |
| 六 | 加强生态文明建设，守住绿水青山 | 18.加快推进各地治水治河，补齐水安全、水环境短板，抓好河流保护和生态修复，2022年建成80公里碧道。 |  | 2022年完成 |  | 谢钦文 |  | 市水务局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 截至目前，我市开工建设25宗，完成投资7950万元，完成建设长度80.17公里，全面完成年度建设任务。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 下来，我市将加快推进工程收尾验收工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19.推动宜林荒山造林和重点水源区域的疏残林、灾损林分、低效林分改造，2022年建设高质量水源林5.7万亩。 |  | 2022年完成 |  | 陈 亮 |  | 市林业局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 截至2022年10月，全市共完成高质量水源林造林5.7万亩，占任务数的100%。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 指导各地科学推进国土绿化工作，因地制宜、因地施策，力争“造林一片、成林一片”。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.开展全市古树名木资源补充调查，加强对全市46株一级古树的监测和保护，完善古树名木保护制度。 |  | 2022年实施 |  | 陈 亮 |  | 市林业局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 已发出《关于贯彻落实全省绿化委员会工作电视电话会议精神的通知》、《关于加强古树名木日常监测的通知》等古树名木保护管理和监测相关工作的通知，各县（市、区）已完成古树名木资源补充调查的外业调查工作，并落实全市46株一级古树名木具体管护责任人和监管责任单位。 | 无 |  |  |  |  |  |  | 推进古树名木资源补充调查专家鉴定工作和古树名木特别是一级古树名木的动态管护工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.完成矿山石场治理复绿495亩以上，推动矿山生态环境改善，切实增强人民群众对美好生态的获得感、幸福感和安全感。 |  | 2022年完成 |  | 陈 亮 |  | 市自然资源局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 我市共600亩治理任务，共投入1656万元治理费用，其中财政投资772万元，矿山企业投入884万元，截至目前，共治理面积664.8亩。 | ⒈各矿山石场企业主动复绿意见不高。 ⒉缺乏地方财政资金用于历史遗留矿山石场治理。 |  |  |  |  |  |  | ⒈提前谋划，尽早下达2023年矿山治理任务，做好明年春种的备种工作。 ⒉积极筹集资金支持矿山石场治理复绿。积极争取省级资金，整合有关资金，保障历史遗留矿山石场治理。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） | 推进落实进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 存在问题 |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |
| 七 | 加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活 | 22.新增30个市级非遗代表性项目，实施33个市级非遗代表性项目保护传承传播。完成5个文物保护单位的修缮和抢修工程项目。鼓励新建或完善8个以上非国有博物馆和类博物馆。开展10期客都文化公益讲堂。落实我市3.7万户广播电视“户户通”用户服务责任，畅通优秀文化传承传播渠道。 | 2022年完成 |  | 赵 东 |  |  | 市文化广电旅游局 各县（市、区）人民政府 | 已完成。 ⒈新增30个市级非遗代表性项目：8月，市文化广电旅游局印发了《关于开展第十批梅州市市级非物质文化遗产代表性项目申报推荐工作的通知》。经各地推荐申报、市非遗专家评审小组初评和专家评审委员会审议等程序，12月7日，市政府公布了第十批梅州市市级非物质文化遗产代表性项目名录，兴宁客家锣鼓等6大类30个项目入选。 ⒉实施33个市级非遗代表性项目保护传承传播项目：6月11日，举办了梅州市“文化和自然遗产日”活动。通过设主会场和各县（市、区）分会场，共安排线上线下非遗活动29场，对33个市级非遗代表性项目实施传承传播。其中，线上活动8场，线下活动21场，参与人数共约1.73万人。 ⒊完成5个文物保护单位的修缮和抢修工程项目：已完成仪园、茶山绍德堂、林连宗故居、棣华围4处修缮工程；南华又庐修缮工程完成阶段性目标任务。 ⒋鼓励新建或完善8个以上非国有博物馆和类博物馆项目：新建或完善了8个以上非国有博物馆和类博物馆项目，其中，梅江区2个项目，梅县区4个项目，大埔县1个项目，丰顺县1个项目。 ⒌开展10期客都文化公益讲堂项目：截至目前，共开展了10期客都文化公益讲堂（53-62讲），讲座现场和线上直播、回放服务读者累计约6000人次。 ⒍落实我市3.7万户广播电视“户户通”用户服务项目：为全市3.7万户“户户通”用户提供核查服务，并根据用户需求，及时提供上门维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 继续指导各县（市、区）完成红色革命遗址修缮保护和活化利用。 |
|  |  | 23.开展30处以上红色革命遗址保护和活化利用。 | 2022年完成 |  | 赵 东 |  |  | 市文化广电旅游局 各县（市、区）人民政府 | 已完成。 截至目前，共对30处红色革命遗址开展保护和活化利用。 ⒈开展了20处红色革命遗址保护：平远县已完成林钦才故居1处修缮工程；蕉岭县已完成林连宗故居、中共蕉岭县委成立旧址和蕉城红四军宿营地旧址3处修缮工程；大埔县已完成启明寺、昌后堂、乾泰楼3处修缮工程和连贯故居、同天饭店和同丰杂货店3处修缮工程设计方案审批；丰顺县完成坚真纪念馆1处文物预防性保护工程；五华县完成自卫军训练旧址1处修缮设计方案审批；兴宁市完成罗屏汉故居、黄文杰故居、红旗村红色革命交通站、朱振汉故居及纪念碑、邓逸凡将军故居修缮5处修缮工程；梅县区完成仪园1处修缮工程，完成广东工农革命军东路第十团团部旧址、九龙嶂革命根据地旧址群2处修缮设计方案审批。 ⒉开展10处红色革命遗址活化利用：梅江区完成熊锐故居、东江纵队粤东游击队交通站（乔琳公祠）2处陈列布展；兴宁市完成红五十团团部旧址1处陈列布展资料收集；平远县完成林钦才故居和味真草庐2处陈列布展；蕉岭县完成谢晋元故居1处陈列大纲编制；丰顺县完成宝田庐、马图村红四军军部旧址（见龙居）2处陈列布展；五华县完成曾国华故居、黄国梁故居2处陈列布展。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  | 继续指导各县（市、区）完成红色革命遗址修缮保护和活化利用工作。 |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  |  | 存在问题 |  |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |
| 七 | 加强历史文化保护传承，丰富群众文化体育生活 | 24.推进全市7个公共体育场馆向社会免费或低收费开放。 |  | 2022年完成 |  | 赵 东 |  | 市体育局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈2022年争取到中央资金184.8万元支持全市7个公共体育场馆向社会免费或低收费开放。 ⒉印发《2022年公共体育场馆免费或低收费开放工作方案》，推动全市7个公共体育场馆向社会免费或低收费开放，开展和承接赛事活动、培训、服务指导和公益活动约851场次，受益人群约12.8万人，同时配合当地政府做好疫苗接种工作。 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 指导各场馆继续做好场馆免费或低收费开放工作和疫情防控工作 |  |  |  |
| 八 | 加强食品、交通和自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全 | 25.全市完成不少于1.9万批次食品抽检任务，达到每年每千人5批次。全市不少于100家农贸市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类为主的食用农产品快速检测，全年完成不少于17万批次食用农产品快检任务，不合格食品处置率100%。 |  | 2022年完成 |  | 蒋 鲲 |  | 市市场监管局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈梅州食品抽检任务21435批次，至2022年12月10日，累计完成食品检验任务21480批次，完成全年任务的100.21%。不合格480批次，不合格率2.23%。不合格产品处置率100%。 ⒉蔬菜类、水产品类和肉类为主的食用农产品快速检测任务，截至2022年12月14日，全市共完成225509批次，合格率为98.96%，完成全年计划170400批次的132.34%，其中蔬菜类192553批次、水产品类13901批次、肉类7287批次、蛋类1226批次、水果类10542批次。所有不合格产品均无害化处理或现场销毁，将继续推进此项工作。 |  |  | 我市食品抽检不合格率偏低。 |  |  |  |  |  |  | ⒈继续加强对农产品快检。 ⒉加强对农贸市场的日常巡查力度。 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  |  | 存在问题 |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |  |  |
| 八 | 加强食品、交通和自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全 | 26.全市计划建设4个、12.5条车道超限车辆电子抓拍监控设施点，完成8个治超卸货站场建设。 |  | 2022年完成 |  | 陈 亮 |  | 市交通运输局 市公安局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 目前，已超额完成13个、35条车道超限车辆电子抓拍监控设施点建设，已超额完成10个治超卸货站场建设。 |  |  | 无 |  |  |  |  | 将切实管好用好新建的电子抓拍监控设施点和治超卸货站场，切实发挥其功能作用，提升全市科技治超工作水平。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27.获取我市主要自然灾害的致灾因子信息，重点调查超过200万栋房屋建筑、2万公里公路道路、7500座桥梁、1600宗水利水电工程、1600 公里长堤围、270座供水设施、8万公里供水管线等重要承灾体信息，掌握自然灾害重点隐患情况，形成全市自然灾害综合风险区划和防治区划。 |  | 2022年完成 |  | 陈金銮 |  | 市应急管理局 市住房城乡建设局 市交通运输局 市水务局 市自然资源局 市林业局 市气象局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈风险普查系统数据显示，全市自然灾害综合风险普查全面调查总进度为100%，应急、气象、地质、地震、水利、交通、林业、住建等八大风险普查行业均已完成本行业的全面调查，目前省级正在组织区划评估工作。 ⒉已完成承灾体外业调查和信息录入工作，完成了超过200万栋房屋建筑、2万公里公路道路、7500座桥梁、1600宗水利水电工程、1600 公里长堤围、270座供水设施、8万公里供水管线等重要承灾体信息的调查任务。2022年7月底，各行业普查数据已全部上报省普办，由省普查办上报国普办。 |  |  | 无 |  |  |  |  | 继续督导各县（市、区）做好后续有关工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28.对56宗小型病险水库进行除险加固，恢复蓄水量0.31亿立方米、灌溉面积4.8万亩、保护人口24.5万人。 |  | 2022年完成 |  | 谢钦文 |  | 市水务局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 截至目前，我市实际开工64宗，开工率占年度计划56宗的114.3%，完成投资2.89亿元，占年度计划投资2.6亿元的111.2%。 |  |  |  |  |  |  |  | 下来，我市将加快推进工程收尾验收工作。。 |  |  |  |  |  |
| 九 | 着力改善居住条件，提升城市安居保障水平 | 29.开工改造城镇老旧小区150个以上，重点改造城镇老旧小区配套基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等。 |  | 2022年实施 |  | 陈 亮 |  | 市住房城乡建设局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 全市已开工改造老旧小区159个，占年度计划的106%，目前各项目正在有序进行基础设施、墙体翻新等改造。其中梅江区10个、梅县区48个、兴宁市13个、平远县60个、大埔县12个、丰顺县14个、五华县2个。 |  |  | 我市共获得中央、省级城镇老旧小区改造补助资金1.68亿元，目前各县（市、区）已使用3923万元，支付率为23.3%。 |  |  |  |  | 督促建设单位加快工作进度，并按工程进度及时拨付上级补助资金。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30.对全市燃气相关企业、燃气基础设施、燃气安全运行情况等进行全面摸底排查，台账建档率达100%，并制定整治方案。 |  | 2022年完成 |  | 陈 亮 |  | 市住房城乡建设局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈对梅州城区天然气市政管道及附属设施进行普查，全面摸清底数。目前，已完成管网普查外业工作，正在进行内业分析。对燃气相关企业安全运行情况进行全面摸底排查，台账建档率达100%。 2.我市印发了《梅州市城镇燃气安全整治“百日行动”细化工作方案》《关于餐饮等行业安装可燃气体报警装置的通知》等文件，对发现隐患问题进行限期整治。 |  |  | 1.部分燃气企业的排查台账不够规范； 2.各县（市、区）燃气主管部门的执法检查处罚率偏低。 |  |  |  |  | 1.持续加强燃气安全检查工作，进一步规范和完善台账； 2.督促各县（市、区）加强部门联动，加大处罚力度。。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 具体项目和年度目标 |  | 实施或完成时间 |  | 责任 领导 |  | 责任单位 （排第一位的为牵头单位） |  |  | 推进落实进展情况 |  | 存在问题 |  |  |  |  |  | 下一步工作计划 |  |  |  |  |  |
| 十 | 大力建设“数字政府”，提供高效便捷政务服务 | 31.实现群众就医、求学、养老、户籍业务等100项高频事项“跨省通办、省内通办”。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 |  | 市政务服务数据管理局 市卫生健康局 市医保局 市教育局 市人力资源社会保障局 市公安局 市民政局 市市场监管局 市乡村振兴局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 ⒈更新“跨域通办”事项清单。根据《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发〔2020〕35号）要求，对140项《全国高频政务服务“跨省通办”事项清单》进行摸底，梳理确认了我市100项“跨域通办”事项清单（2022版）。根据我市与福建龙岩、江西赣州的跨省通办协议，我市实现了梅州-龙岩、梅州-赣州100项事项“跨省通办”。 ⒉扩大省内通办、跨省通办范围。在与广州、珠海等14个地市签订协议的基础上，2022年11月与惠州市、河源市和江西省鹰潭市沟通一致，拟签订梅州-惠州、梅州-河源和梅州-鹰潭跨域通办协议，将我市省内通办城市扩大到16个，跨省通办城市将扩大到3个；并在原有梅州在广州可办的86项通办事项的基础上，将梅州在广州可办事项清单扩大至156项。 |  | 无 |  |  |  |  |  | 计划于11月与惠州市、河源市和江西省鹰潭市签订跨域通办协议，并将梅州可在异地办理的跨域通办事项清单在惠州、河源、鹰潭上线。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32.在全市推出160件“一件事”主题集成服务，在教育、民政、企业服务等领域推出高频事项秒批秒办。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 |  | 市政务服务数据管理局 市卫生健康局 市医保局 市教育局 市人力资源社会保障局 市公安局 市民政局 市市场监管局 市乡村振兴局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 我市已完成480件“一件事”主题集成服务的工作任务，在此基础上，另行推进40件“一件事”主题集成服务，并在各县（市、区）进行推广。目前针对40件“一件事”主题集成服务，市政务数据管理局报请市政府印发《梅州市“一件事”主题集成服务改革工作实施方案》，在各县（市、区）落地实施40件“一件事”主体集成服务。 |  | 无 |  |  |  |  |  | 按照《梅州市“一件事”主题集成服务改革工作实施方案》要求，做好相关工作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33.部署2327台“粤智助”政府服务一体机，在全市行政村全覆盖，实现群众办事不出村。 |  | 2022年完成 |  | 陈伶俐 |  | 市政务服务数据管理局 市卫生健康局 市医保局 市教育局 市人力资源社会保障局 市公安局 市民政局 市市场监管局 市乡村振兴局 各县（市、区）人民政府 |  |  | 已完成。 我市已在2022年1月10日提前完成部署2327台“粤智助”政府服务一体机任务，在全市行政村全覆盖，实现基层群众办事“就近办、自助办、一次办成” 。根据省政数局《“粤智助”建设运营和运营周报(10月26日-30日) 》通报，我市粤智助乡村累计万人业务量排全省第4名，服务群众人数占比排全省第7名。 |  |  | 无 |  |  |  |  | 持续做好“粤智助”运用推广工作。 |  |  |  |  |  |